## 1
Приложение № 3 - план контрольных точек по реализации проекта (план-график)
№ п/п | Наименование задачи, результата и контрольной точки | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1. | Задача «Создание системы продвижения на мировые рынки ПГН ОПК
1.1. | Результат: Утверждена стратегия продажи ПГН ОПК и перечень целевых рынков
1.1.1. | Контрольная точка: Принято распоряжение Правительства РФ об утверждении стратегии продажи ПГН ОПК и перечне целевых рынков
1.2. | Результат: Установлены КПЭ по продвижению и продаже ПГН ОПК торговым представителям
1.2.1. | Контрольная точка: Принят приказ Минпромторга России об установлении КПЭ по продвижению и продаже ПГН ОПК торговым представителям Российской Федерации на целевых рынках сбыта
1.3. | Результат: Внесены изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие наделение представительств Рособоронэкспорта и военных атташе полномочиями по продвижению ПГН ОПК на зарубежных рынках
1.3.1. | Контрольная точка: Принят указ Президента РФ о наделении военных атташе и представительств Рособоронэкспорта полномочиями по продвижению ПГН ОПК на зарубежных рынках
1.4. | Результат: Обеспечено применение механизмов поддержки спроса со стороны иностранных импортеров на ПГН ОПК
1.4.1. | Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации о стимулировании спроса на ПГН ОПК путем предоставления кредитных средств иностранным импортерам на покупку ПГН ОПК (связанные кредиты).
1.5. | Результат: Создана единая цифровая платформа продаж, включающая информационную систему по централизованному сбору и анализу информации по поставленной ПГН ОПК
1.5.1. | Контрольная точка: Сформированы (утверждены) технические документы для создания информационно-телекоммуникационного сервиса (Информационной системы)
1.5.2. | Контрольная точка: Создан информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система)
1.5.3. | Контрольная точка: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестована(а) и сертифицирована(а) по требованиям безопасности информации
1.5.4. | Контрольная точка: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
1.6. | Результат: Созданы общероссийские сервисные центры с формированием комплексных команд
1.6.1. | Контрольная точка: Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию общероссийских сервисных центров
1.6.2. | Контрольная точка: Принято решение о создании (реорганизации) первых трех сервисных центров и осуществлена их государственная регистрация
1.6.3. | Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности первых трех сервисных центров (структура управления, кадры, имущество, финансы), включая получение необходимых лицензий и разрешений
1.6.4 | Контрольная точка: Принято решение о создании (реорганизации) четвертого и пятого сервисных центров и осуществлена их государственная регистрация
1.6.5. | Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности четвертого и пятого сервисных центров (структура управления, кадры, имущество, финансы), включая получение необходимых лицензий и разрешений
2. | Задача «Реализовано не менее 100 экспортно-ориентированных проектов с использованием потенциала предприятий ОПК»
2.1. | Результат: Создан институт развития (на базе НПО Конверсия), имеющий целью деятельности реализацию проектов ПГН
2.1.1. | Контрольная точка: Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию (на базе НПО Конверсия) Института развития
2.1.2. | Контрольная точка: Принято решение о создании (реорганизации) Института развития и осуществлена его государственная регистрация
2.1.3. | Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности Института развития (структура управления, кадры, имущество, финансы), включая получение необходимых лицензий и разрешений
2.2. | Результат: Утверждены долгосрочные карты развития предприятий ОПК по перспективным направлениям экспорта
2.2.1. | Контрольная точка: Принят приказ Минпромторга России об утверждении долгосрочных карт развития предприятий ОПК по перспективным направлениям экспорта
2.3. | Результат: Создана единая информационная база компетенций и технологий ОПК
2.3.1. | Контрольная точка: Принято постановление Правительства РФ о единой информационной базе компетенций и технологий ОПК
2.3.2. | Контрольная точка: Принято распоряжение Правительства РФ об операторе единой информационной базы компетенций и технологий ОПК
2.3.3. | Контрольная точка: Создана единая информационная база компетенций и технологий ОПК
2.3.4. | Контрольная точка: Единая информационная база компетенций и технологий ОПК аттестована и сертифицирована по требованиям безопасности информации
2.3.5. | Контрольная точка: Единая информационная база компетенций и технологий ОПК введена в промышленную эксплуатацию
2.3.6. | Контрольная точка: Единая информационная база компетенций и технологий ОПК заполнена информацией, подлежащей отражению в ней, на 95%
2.4. | Результат: Создана единая информационная база действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации
2.4.1. | Контрольная точка: Принято постановление Правительства РФ о единой информационной базе действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации
2.4.2. | Контрольная точка: Принято распоряжение Правительства РФ об операторе единой информационной базы действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации
2.4.3. | Контрольная точка: Создана единая информационная база действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации
2.4.4. | Контрольная точка: Единая информационная база действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации
2.4.5. | Контрольная точка: Единая информационная база действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации
2.4.6. | Контрольная точка: Единая информационная база действующих высокотехнологичных, прорывных проектов и стартапов на территории Российской Федерации заполнена информацией, подлежащей отражению в ней, на 95%
2.5. | Результат. Утверждены КПЭ руководителям предприятий ОПК по проектам ПГН
2.5.1. | Контрольная точка: Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по принятию необходимых правовых актов в целях утверждения КПЭ руководителям предприятий ОПК по проектам ПГН
2.5.2. | Контрольная точка: Приняты ведомственные правовые акты, устанавливающие КПЭ руководителям предприятий ОПК по проектам ПГН
2.6. | Результат: Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов»
2.6.1. | Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов»»
2.6.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на НИОКР ПГН в объеме 8 млрд рублей
2.6.3. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на НИОКР ПГН в объеме 17 млрд рублей (нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта)
2.6.4. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на НИОКР ПГН в объеме 20,5 млрд рублей (нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта)
2.6.5. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на НИОКР ПГН в объеме 21,4 млрд рублей (нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта)
2.6.6. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на НИОКР ПГН в объеме 22 млрд рублей (нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта)
2.7. | Результат: Создан венчурный фонд для финансирования проектов ПГН»
2.7.1. | Контрольная точка: Принято решение о создании венчурного фонда и осуществлена его государственная регистрация
2.7.2. | Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности венчурного фонда (структура управления, кадры, имущество, финансы)
2.8. | Результат: Созданы проектные компании (SPV/SPE) под каждый проект ПГН
2.8.1. | Контрольная точка: Созданы 100 проектных компании (SPV/SPE) под каждый проект ПГН
2.9. | Результат: Внесены изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие распространение существующих мер государственной поддержки предприятий ОПК на проектные компании (SPV/SPE), создаваемые под проект ПГН
2.9.1. | Контрольная точка: Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по принятию необходимых изменений в нормативные правовые акты в целях распространения существующих мер государственной поддержки предприятий ОПК на проектные компании (SPV/SPE), создаваемые под проект ПГН с указанием ответственных за их разработку
2.9.2. | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие распространение существующих мер государственной поддержки предприятий ОПК на проектные компании (SPV/SPE), создаваемые под проект ПГН с указанием ответственных за их разработку
2.10. | Результат: Создана информационная платформа для коммуникации и обмена информацией в сфере производства ПГН
2.10.1 | Контрольная точка: Сформированы (утверждены) технические документы для создания информационной платформы для коммуникации и обмена информацией в сфере производства ПГН
2.10.2. | Контрольная точка: Создана информационная платформа
2.10.3. | Контрольная точка: Утвержден регламент коммуникации и обмена информацией в сфере производства ПГН.
2.10.4. | Контрольная точка: Информационная платформа аттестована и сертифицирована по требованиям безопасности информации
2.10.5. | Контрольная точка: Информационная платформа введена в промышленную эксплуатацию
2.11. | Результат: Создан перечень РИД, полученных в ходе выполнения ГОЗа и возможных к использованию в проектах ПГН, а также утверждена дорожная карта поэтапной передачи РИД для проектов ПГН
2.11.1. | Контрольная точка: Утвержден перечень РИД, полученных в ходе выполнения ГОЗа и возможных к использованию в проектах ПГН
2.11.2. | Контрольная точка: Утверждена дорожная карта поэтапной передачи РИД для проектов ПГН
2.12. | Результат: Сформированы и обучены проектные команды под каждый проект ПГН
2.12.1. | Контрольная точка: Сформированы и обучены проектные команды под каждый проект ПГН
2.13. | Результат: Утверждены правила отбора и реализации проектов ПГН
2.13.1. | Контрольная точка: Утверждены правила отбора и реализации проектов ПГН
2.14. | Результат: Утвержден реестр проектов ПГН
2.14.1. | Контрольная точка: Утвержден реестр проектов ПГН
2.14.2. | Контрольная точка: Утверждена новая редакция реестра проектов
2.14.3. | Контрольная точка: Утверждена новая редакция реестра проектов ПГН
2.14.4. | Контрольная точка: Утверждена новая редакция реестра проектов ПГН
2.14.5. | Контрольная точка: Утверждена новая редакция реестра проектов ПГН
2.15. | Результат: Утверждены (отобраны) 100 проектов ПГН
2.15.1. | Контрольная точка: Утверждены (отобраны) 100 проектов ПГН
2.16. | Результат: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о реализации проектов ПГН
2.16.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о реализации проектов ПГН
2.17. | Результат: Реализовано 100 проектов ПГН
2.17.1. | Контрольная точка: Реализовано 100 проектов ПГН